## 1_Linee_Strategiche
Comune di Reggio Emilia - Cabina di Regia DUP/PEG/PIAO
Livello 1: Indirizzi e Linee Strategiche di Mandato (sd1, sd2, ...)
ID_Linea | Titolo_Linea | Descrizione | Tema | Avanzamento_S1 | Avanzamento_S2 | Criticità | Azioni_Correttive
sd1 | Transizione Ecologica | Azioni per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni. | ambiente | 80 | 95
sd2 | Welfare e Comunità | Sostegno alle famiglie, politiche abitative e inclusione sociale. | sociale | 60 | 75 | Ritardi assegnazione fondi | Rimodulazione cronoprogramma
sd3 | Innovazione e Digitalizzazione | Processi di modernizzazione dei servizi comunali. | digitale | 90 | 100

## 2_Obiettivi_DUP
Comune di Reggio Emilia - Cabina di Regia DUP/PEG/PIAO
Livello 2: Obiettivi DUP di Amministrazione (dup1, dup2, ...)
ID_Obiettivo_DUP | ID_Linea_Strategica | Titolo_Obiettivo | Descrizione | Settore | Responsabile | Codice_Missione | Budget_Stanziato | Budget_Speso | Avanzamento_S1 | Avanzamento_S2 | Criticità | Azioni_Correttive
dup1 | sd1 | Ampliamento Piste Ciclabili | Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili urbani. | Mobilità Urbana | Mario Rossi | M1 | 150000 | 120000 | 80 | 92
dup2 | sd1 | Forestazione Urbana | Piantumazione di nuovi alberi nei parchi cittadini. | Ambiente e Sostenibilità | Laura Bianchi | M1 | 85000 | 80000 | 90 | 95 | Carenza personale vivaio | Accordo con consorzio forestale
dup3 | sd2 | Nuovi Asili Nido | Apertura nidi d'infanzia nelle aree periferiche. | Welfare e Inclusione | Simona Neri | M2 | 320000 | 150000 | 45 | 55 | Ritardi collaudo cantiere | Sollecito formale all'impresa edile
dup4 | sd3 | Portale Unificato Servizi | Nuovo ecosistema web unico per i pagamenti dei cittadini. | Transizione Digitale | Mario Rossi | M3 | 90000 | 45000 | 70 | 85

## 3_PEG_Servizi_Attivita
Comune di Reggio Emilia - Cabina di Regia DUP/PEG/PIAO
Livello 3: Attività e Servizi Operativi PEG gestiti dai Dirigenti (peg1, peg2, ...)
ID_Attivita_PEG | ID_Obiettivo_DUP | Nome_Attivita | Descrizione | Settore | Responsabile | Codice_Missione | Budget_Stanziato | Budget_Speso | Avanzamento_S1 | Avanzamento_S2 | Criticità | Azioni_Correttive
peg1 | dup1 | Ciclabile Viale Umberto I | Realizzazione del tratto ciclabile di viale Umberto I. | Mobilità Urbana | Giovanni Verdi | M1 | 80000 | 68000 | 85 | 95
peg2 | dup1 | Collegamento Stazione AV | Pista ciclabile di raccordo per la Stazione AV Mediopadana. | Mobilità Urbana | Giovanni Verdi | M1 | 70000 | 52000 | 75 | 90
peg3 | dup2 | Rimboschimento Parco Crostolo | Intervento forestale lungo le sponde del torrente Crostolo. | Ambiente e Sostenibilità | Laura Bianchi | M1 | 50000 | 48000 | 100 | 100
peg4 | dup4 | Autenticazione SPID/CIE | Modulo di autenticazione e integrazione ANPR. | Transizione Digitale | Mario Rossi | M3 | 30000 | 10000 | 50 | 70 | Fornitura in ritardo | Sollecito formale al fornitore

## 4_Obiettivi_PIAO
Comune di Reggio Emilia - Cabina di Regia DUP/PEG/PIAO
Livello 4: Obiettivi di Valore Pubblico PIAO (piao1, piao2, ...)
ID_Obiettivo_PIAO | ID_PEG_Correlati | Titolo_Obiettivo_PIAO | Descrizione | Tema | Settore | Responsabile | Budget_Stanziato | Budget_Speso | Avanzamento_S1 | Avanzamento_S2
piao1 | peg1;peg2 | Mobilità Attiva Sicura | Strategia per lo sviluppo della mobilità dolce e sicura. | mobilità | Mobilità Urbana | Giovanni Verdi | 15000 | 12000 | 80 | 90
piao2 | peg3 | Città Verde e Resiliente | Azioni integrate per il microclima e l'assorbimento di CO2. | ambiente | Ambiente e Sostenibilità | Laura Bianchi | 10000 | 8000 | 90 | 95

## 5_Indicatori
Comune di Reggio Emilia - Cabina di Regia DUP/PEG/PIAO
Livello 5: Indicatori di Risultato e Impatto collegati a DUP/PEG/PIAO (ind1, ind2, ...)
ID_Indicatore | ID_Nodo_Padre | Nome_Indicatore | Descrizione | Unita_Misura | Valore_Storico | Target_2025 | Target_2026 | Target_2027 | Target_2028 | Valore_Rilevato_S1 | Valore_Rilevato_S2 | Criticità | Azioni_Correttive
ind1 | dup1 | Lunghezza Nuove Ciclabili | Metri lineari realizzati complessivamente. | metri | 2500 | 3200 | 3800 | 4500 | 5000 | 2900 | 3100
ind2 | peg3 | Alberi piantati e attecchiti | Numero di fusti messi a dimora. | unità | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 2100
ind3 | piao1 | Utenti attivi piste ciclabili | Monitoraggio dei transiti tramite spire intelligenti. | transiti/giorno | 450 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 600 | 640 | Dati transito discontinui | Ricalibrazione spire laser e sensori
ind4 | peg4 | Servizi online attivati | Percentuale di digitalizzazione dei servizi dell'ente. | % | 45 | 65 | 80 | 95 | 100 | 60 | 65